## RESUMEN ANUAL
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 26 | 13 | 13
2- Participación Ciudadana | 14 | 7 | 7
3- Rendición de Cuentas | 6 | 4 | 2
4- Integridad y Etica Pública | 4 | 2 | 2
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 1 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 12 | 6 | 6
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 8 | 4 | 4
TOTAL DE ACTIVIDADES
| 100 | % | %

## Transparencia y Acceso Info Púb
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Industria y Comercio | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Posibilitar la transparencia de la gestión institucional con información pública de manera permanente, clara y de fácil acceso
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las Leyes 5282/2014 y 5189/2014 y reglamentaciones | Transparentar la gestión institucional con información actualizada | Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información Pública conforme a lo establecido a la Ley N° 5282/2014 | 100% de las solicitudes atendidas | página web | [12 empty] | cumplida | elaboración del encuesta percepción y satisfacción https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zSoj4y6t_E-r7KGDtvLB7b9mlSxv_C1HtWYQqJDvX7VUN1lFTkpISzBETlJGTkZDUENEVkwyNlRZMS4u ( 90 DIAS) Rendición de Cuentas parcial a la ciudadanía https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/Rendicion.php CANTIDAD 2 Monitoreo de denuncias https://denuncias.gov.py/portal-publico (90 DIAS) | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zSoj4y6t_E-r7KGDtvLB7b9mlSxv_C1HtWYQqJDvX7VUN1lFTkpISzBETlJGTkZDUENEVkwyNlRZMS4u ( 90 DIAS) https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/Rendicion.php CANTIDAD 2 https://denuncias.gov.py/portal-publico (90 DIAS) | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Mantener actualizada la botonera de Rendición de Cuentas del MIC | 100% de los informes levantados en la página web | página web | [12 empty] | cumplida | Actualización de las informaciones relacionadas con los fines de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción https://www.mic.gov.py/mic/w/inicio.php ( 90 DIAS) | https://www.mic.gov.py/mic/w/inicio.php ( 90 DIAS) | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar la carga de la información Pública conforme lo establecido en la Ley n° 5189/14 | 100% de los informes levantados en la página web | página web | [12 empty] | cumplida | Carga de acceso a la información | https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/pdf/inciso_c/sueldos_202305-May.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Industria y Comercio | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Formentar la participación efectiva de la sociedad
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Asegurar espacios de participación ciudadana que posibilite la innovación y los cambios necesarios en la gestión institucional | Desarrollar mecanismos para la mayor y mejor participación de la ciudadania | Difundir la importancia de la participación ciudadana | Socialización del link de informes de Rendición de Cuentas a la Ciudadania en la página web | página web | [12 empty] | cumplida | Socialización del link de rendición de cuentas https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/Rendicion.php | https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/Rendicion.php | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Publicar sistematicamente información del interes para el ciudadano | Utilización de la paáina web y redes sociales para mantener informada a la ciudadania sobre las actividades desarrolladas por el MIC | página web | [12 empty] | cumplida | Difusión Plan UTA MIC https://www.mic.gov.py/MIC/w/mic/pdf/Plan%20Anual%20de%20Transparencia%20y%20Anticorrupcion%202023.pdf Resolución MIC N° 217/23 que aprueba el Plan MIC https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/pdf/Res.%20217.2023%20PLAN%20DE%20LA%20UNIDAD%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ANTICORRUPCION.pdf Pasos para denunciar ante la UTA https://www.mic.gov.py/mic/w/Denuncia.php capacitación en ética Publica https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3129 Comité de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Ministerio de Industria y Comercio, establece lineamientos para el Plan de Rendición 2023 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2979 El MIC ya cuenta con el Plan de Rendición de Cuentas 2023 que apunta a la participación de la ciudadanía en la gestión pública https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2992 MIC aprobó el Plan de Transparencia y Anticorrupción 2023 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3017 El programa Sello Integridad llevado adelante en trabajo coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3027 Acerca del Plan Estratégico Institucional, disertaron en el MIC https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3050 | Difusión Plan UTA MIC https://www.mic.gov.py/MIC/w/mic/pdf/Plan%20Anual%20de%20Transparencia%20y%20Anticorrupcion%202023.pdf https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/pdf/Res.%20217.2023%20PLAN%20DE%20LA%20UNIDAD%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ANTICORRUPCION.pdf https://www.mic.gov.py/mic/w/Denuncia.php https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3129 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2979 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2992 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3017 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3027 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3050 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Industria y Comercio | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover la politicas publicas y la ejecusion de programas orietadls a incrementar el compromiso etico, el fortalecimiento de las practicas institucionales, la transparencia y valores de la funcion publica con enfoque en la participacion ciudadana
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fortalecimiento de la organización y los procesos institucionales según marco jurídico de Rendición de Cuentas | Implementar el proceso de Rendicion de Cuentas | Conformar del Comité de Rendición de Cuentas | Comité de Rendicién conformado | página web | [12 empty] | cumplida | Conformación de Comité https://micpy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/grios_mic_gov_py/EbveHaVm8ppIjnrmDzMT9tkBsiq1IjKVnuFdPETPLDXRqQ?e=hW8HHm | Conformación de Comité https://micpy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/grios_mic_gov_py/EbveHaVm8ppIjnrmDzMT9tkBsiq1IjKVnuFdPETPLDXRqQ?e=hW8HHm | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Designar de Técnicos del Comité de Rendición de Cuentas | Designación y conformación de Técnicos del CRCC | página web | [12 empty] | cumplida | Designar Tecnicos del Comité Correo de fecha 13 de febrero del 2023 | https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3129 Correo de fecha 13 de febrero del 2023 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar y aprobar Plan de RCC | Elaboración del Plan y aprobación por la MA | página web | [12 empty] | cumplida | Plan RCC https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3017 | https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3017 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar la publicidad de los informes de Rendición de Cuentas | informes de Rendición de Cuentas levantados a la página web | página web | [12 empty] | cumplida | Publicación de Rendicion https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2979 | https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2979 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Industria y Comercio | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar politicas publicas y lineamientos que permitan implementar las practicas de la integridad y la etica publica en las instituciones, arientadas a la satisfaccion ciudadana
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fomentar la gestión con valores de ética e integridad | Firmar compromisos éticos | Realizar encuentro de trabajo con el Comité de Etica | Plan de trabajo | acta | [12 empty] | en proceso la firma del acta | Plan de capacitacion de la UTA Capacitacion conjunta entre MECIP y el Comité de Etica | https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3129 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| capacitación | Capacitación a los funcionarios en temas de etica e integridad, asi como otros de actualidad | Cantidad de funcionarios capacitados | fotografias y / o invitaciones y / o planillas de asistencias | [12 empty] | cumplido | 28 | https://micpy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/grios_mic_gov_py/EVaiDG_RgwVBslTxEws4OE0BfAUlrJkRJRPLuHe12GRYyg?e=BACNmf https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3129 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Industria y Comercio | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Identificar los riesgos que se pueden presentar dentro de la institucion Implementar el plan que se llevará a cabo para mitigar y controlar los riesgos, qué métodos y herramientas se utilizarán para esto.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Seguimiento al mapa de riesgo de corrupción | Realizar un seguimiento a los planes de mitigación de la Dirección de Combustible líquido | Realizar reuniones de trabajo | numero de reuniones de trabajo o consultas a traves del correo electronico | actas y /o correos electrónicos | [12 empty] | cumplido | mapeo | https://micpy-my.sharepoint.com/personal/grios_mic_gov_py/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgrios%5Fmic%5Fgov%5Fpy%2FDocuments%2FRes%2E%20158%2E2023%20Autenticada%20MAPA%20DE%20RIESGOS%2D%20MIC%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fgrios%5Fmic%5Fgov%5Fpy%2FDocuments&wdLOR=cB958DD39%2D1FC2%2D431D%2DB733%2D2B77F4781B85&ga=1 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Industria y Comercio | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO:
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Atención de todas las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción | Recepción de denuncias | Seguimiento a las denuncias | Seguimiento a las denuncias atendidas | página web | [12 empty] | cumplida | todas las denuncias han sido tramitadas durante el semestre | https://denuncias.gov.py/portal-publico | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Industria y Comercio | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Publico Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Posicionar la herramienta digital para beneficio de la administracion publica
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Implementar la herramienta digital para la autoevaluación de funcionarios sobre integridad y etica publica | Posicionar la herramienta digital para beneficio de la administracion publica | Elaborar borrador de implementacion interna de la Integrity app | Resolucion | página web | [12 empty] | cumplido | La MAI emitio la Resolucion N° 375.23 | https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/pdf/375.2023%20c.a_integrity%20app%202023.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Socializar la herramienta | Cantidad de personas a las que fueron socializadas las herramientas | Correo electrónico | [12 empty] | cumplido | socializacion | correos institucionales remitidos a todos los funcionarios | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Utilización de la herramienta | cantidad de funcionarios del MIC que han utilizado la herramienta | Correo electronico | [12 empty] | cumplido | 15 | https://pub-py.theintegrityapp.com/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Capacitación en temas con baja puntuacion | cantidad de personas capacitadas | Planilla de asistencia y/o fotografías | [12 empty] | en proceso | Aun faltan otras capacitaciones que realizar en el año | https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=3129 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 13 | 13 o mas cumplidas, teniendo en cuenta que el portal institucional estuvo abierto todo el semestre
2- Participación Ciudanana | 7 | 7 o mas cumplidas, teniendo en cuenta que el portal institucional estuvo abierto todo el semestre
3- Rendición de Cuentas | 4 | 4
4- Integridad y Etica Pública | 2 | 1 cumplida | 1 en proceso de firma de acta
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1 | 1 cumplida
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 6 | 6 cumplidas teniendo en cuenta que el portal institucional estuvo abierto todo el semestre.
7- The Integrity App - Versión Sector Público | 4 | 3 cumplidas | 1 en proceso teniendo en cuenta la ocupacion del salon auditorio
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación ciudadana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.