## Transparencia y Acceso
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | [19 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [19 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***)
C- Objetivo: Garantizar a los ciudadanos en general el acceso a la información pública que obra en la Institución.
D- Plan Anual: 2024
1-ESTRATEGIA | 2-META/OBJETIVO | 3- OBSERVACIONES | 3-ACTIVIDAD | 4,1 Realizada SI/NO | 4-INDICADORES | 5,1 (Resultado Obtenido / Resultado Esperado) * 100 | 5-MEDIOS VERIFICACIÓN | 6-PLAZO PREVISTO
[8 empty] | ene | feb | mar |  | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1.1 Facilitar a los ciudadanos en general el acceso a la información pública que obra en la institución, en forma permanente, actualizada, clara, gratuita y en los plazos legales establecidos. | 2.1 Dar cumplimiento a la Ley N° 5282/2014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" | Participación de funcionarios en eventos de divulgación. | 3.1 Recibir, tramitar y responder las solicitudes de acceso a la información pública en tiempo y forma conforme correspondan. | no | 4.1 Cantidad de respuestas a solicitudes registradas a través del Portal de Acceso a la Información Pública. 4.2 Nivel de cumplimiento de transparencia activa. |  | 5.1 Link o enlace al Portal de Acceso a la Información Pública. 5.2 Link de acceso al Portal de Transparencia de la SENAC. | X | X | X | X | bar: may to dic
1.2 Capacitar a los servidores públicos de la institución sobre la importancia del acceso a la información pública de los ciudadanos con miras a transparentar la gestión institucional. | 2.2 Dar cumplimiento a la Ley N° 5189/2014 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay" | La institución participa de paneles organizados para la socialización y capacitación de ciudadanos sobre las herramientas de información pública disponibles. | 3.2 Mantener actualizada la página web institucional con toda la información y documentación obligatoria. 3.3 Monitorear periodicamente la disponibilidad de la información obligatoria a través de la página web del MIC | si | 4.3 Informes de monitoreo del cumplimiento de la Ley N° 5189/2014 realizado mensualmente por el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional. | 100% | 5.3 Link de acceso a la Página web institucional y enlace a los informes de monitoreo del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional | X | X | X | X | bar: may to dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2024, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2024, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2024,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | [19 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [19 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***)
C- Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas al ciudadano
D- Plan Anual: 2024
1-ESTRATEGIA | 2-META/OBJETIVO | 3- OBSERVACIONES | 3-ACTIVIDAD | 4,1 Realizada SI/NO | 4-INDICADORES | 5,1 (Resultado Obtenido / Resultado Esperado) * 100 | 5-MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6-PLAZO PREVISTO
[8 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Disponer conocimientos al respecto de las necesidades e intereses de la ciudadanía, en cuanto a información disponibles acerca del la institución. | Conocer la expectativa y áreas de interés ciudadano y sectores de interés, con relación a las tareas encomendadas a la institución e información pública obrante en poder de la misma. |  | Diseño de un sondeo de expectativas ciudadanas, al respecto de la información publica obrante en la institución. | No | Informe de resultado de las encuestas. |  | Documento en el cual se detallan los resultados obtenidos en la encuesta. | bar: 6-PLAZO PREVISTO oct
|  |  | Diseño de entrevistas con representantes de áreas de interés y organizaciones civiles. | No | Resultado de las entrevistas. |  | Documento por el cual se informa el resultado de las entrevistas. | bar: 6-PLAZO PREVISTO ago
Promover la participación activa del Comité de Rendición de Cuentas al ciudadano, basados en los lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas aprobado por Decreto N°2991/2019. | Rendir cuentas a la ciudadanía en general y transparentar la gestión institucional, en la forma y plazos legales previstos. | El programa de capacitación, incluye un modulo de capacitación en esta materia. | 3.1. Realizar reuniones con representantes del CRCC. 3.2 Determinar la dependencia responsable de coordinar el CRCC-MIC 2024. 3.3 Confirmar o actualizar conformación del CRCC 2024. 3.4 Elaborar, aprobar y socializar el PRCC 2024. 3.5 Elaboración, aprobación y publicación de informes parciales e informe final de RCC 2024. 3.6 Elaboración, aprobación y publicación de la Matriz de Indicadores y Memoria Anual 2024. | si | 4.1. Participación activa del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. 4.2 Tres Informes parciales (trimestrales) de rendición de cuentas al ciudadano. 4.3 Informe final de rendición de cuentas al ciudadano enero a diciembre 2024. 4.4 Informe semestral de Avances Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA 2024). 4.5 Matriz de Indicadores y Memoria Anual 2024. | 90% | 5.1 Correos de convocatoria a reuniones, planillas de asistencia y/o Acta de Reunión, capturas de pantalla , memorándum interno, fotografías 5.2 acto administrativo aprobación conformación CRCC y PRCC 2024 5.3 informes y documentos publicados en la página web institucional. | bar: 6-PLAZO PREVISTO mar to 6-PLAZO PREVISTO abr; 6-PLAZO PREVISTO jul; 6-PLAZO PREVISTO oct; 6-PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2024, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2024, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2024,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Riesgo de Corrupción
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | [19 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [19 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***)
C- Objetivo: Identificar e implementar plan de mitigación y control de eventuales riesgos de corrupción en la institución
D- Plan Anual: 2024
1-ESTRATEGIA | 2-META/OBJETIVO | 3- OBSERVACIONES | 3-ACTIVIDAD | 4.1 Realizada SI/NO | 4-INDICADORES | 5,1 (Resultado Obtenido / Resultado Esperado) * 100 | 5-MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6-PLAZO PREVISTO
[8 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Conocer las debilidades de los procedimientos que pudieran vulnerar los controles y configuren actos de corrupción. | Implementar medidas de mitigación de riesgos de corrupción en base al Mapa Institucional elaborado y la adecuación de procedimientos internos. | Se ha trabajado con el departamento de MECIP en la elaboración del Formulario N° 66 como base para elaboración del Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción. | 4.1 Continuar procesos iniciados con la Resolución N° 158/2023 4.2 Planificar acciones de control o mitigarción de riesgos de corrupción que se presenten. 4.3 Ejecución de las acciones de mitigación de riesgo de corrupción e Informe. | si | 5.1 Cantidad de Reuniones 5.2 Cantidad de Charlas de Reinducción y participantes por dependencia 5.3 Documentación de la planificación y ejecución de medidas de mitigación o control de riesgos de corrupción. | 20% | 6.1 Planillas de Asistencia a reuniones. 6.2 Actas de reunión. 6.3 Registro de Asistencia a Charlas, fotografías 6.4 Materiales utilizados y temas de la charla. 6.5 Documentos de Planificación e Informe de actividades ejecutadas. Link de acceso a todos los documentos | bar: 6-PLAZO PREVISTO may to 6-PLAZO PREVISTO jun; 6-PLAZO PREVISTO set to 6-PLAZO PREVISTO oct; 6-PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2024, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2024, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2024,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Etica Pública
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | [19 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do Informe
B- COMPONENTE: Integridad y ética pública | [19 empty] | Estado de la Actividad(*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad(*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***)
C- Objetivo: Fomentar las buenas prácticas, la ética e integridad en el ejercicio de la función pública
D- Plan Anual: 2024
1-ESTRATEGIA | 2-META/OBJETIVO | 3- OBSERVACIONES | 3-ACTIVIDAD | 4.1 Realizada SI/NO | 4-INDICADORES | 5,1 (Resultado Obtenido / Resultado Esperado) * 100 | 5-MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6-PLAZO PREVISTO
[8 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Facilitar el acceso a los Códigos de Etica Institucional y Buen Gobierno | Generar espacios y diversificar los medios de acceso al Código de Etica, con énfasis en los funcionarios de reciente incorpóracion a la Institucion. | Se ha trabajado con el departamento de MECIP en la elaboración del Formulario N° 66 como base para elaboración del Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción. | Programar y coordinar eventos que conlleven la difusión de los códigos de ética y Buen Gobierno. |  | Paticipacion del 100% de los funcionarios recién incorporados, la coordinación del MECIP y de organismos de control interno |  | Formularios de asistencia y retroalimentacion de los eventos realizados y fotografias del mismo | bar: 6-PLAZO PREVISTO jun; 6-PLAZO PREVISTO dic
Promover el conocimiento y el desarrollo de los contenidos de valores y marcos éticos en la función pública | Servidores Públicos con conocimiento acerca de buenas prácticas, valores éticos e integridad en la gestión institucional. | Se analizan las observaciones en materia de competencia del Departamento de Anticorrupción. | Al menos 2 eventos virtuales o presenciales de capacitación referente a integridad, ética pública y temas afines. |  | Al menos 10% de los funcionarios participan de jornadas o espacios de promoción y capacitacion sobre temas de ética pública y otros afines. |  | Formulario de asistencia y retroalimentación a los eventos llevados a cabo o fotografías del mismo. Constancias o certificados expedidos a los participantes incluidos en los Legajos de la institución. | bar: 6-PLAZO PREVISTO jun; 6-PLAZO PREVISTO dic
|  |  | Suscripción de Actas de Acuerdos y compromisos éticos de funcionarios incorparados recientemente a la institución en coordinación con las dependencias correspondientes |  | Cantidad de Actas de Acuerdo y compromiso ético actualizados según la cantidad de funcionarios de la institución |  | Actas de acuerdo y compromiso ético o informe de la cantidad renovada publicada en la página web institucional | bar: 6-PLAZO PREVISTO jun; 6-PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2024, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2024, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2024,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | [19 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [19 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***)
C- Objetivo: Fortalecer la participación ciudadana en los procesos propios de la gestión institucional
1D- Plan Anual: 2024
1-ESTRATEGIA | 2-META/OBJETIVO | 3- OBSERVACIONES | 3-ACTIVIDAD | 4.1 Realizada SI/NO | 4-INDICADORES | 5,1 (Resultado Obtenido / Resultado Esperado) * 100 | 5 -MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6-PLAZO PREVISTO
[8 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promover la participación ciudadana a través de medios institucionales de facil acceso. | Participación activa de la ciudadanía para la mejora continua y transparente de la gestión institucional. | La institución participa activamente en eventos de participación ciudadana organizados por organismos de control. | 4.1 Elaborar o actualizar el formato de encuesta de satisfacción ciudadana 4.2 Difundir los mecanismos de participación ciudadana para la realización de comentarios, sugerencias o quejas a través de los medios de comunicación institucionales (redes sociales, página web) 4.3 Diseño o actualización del buzón de sugerencias ciudadanas en la página web institucional y designación del área responsable para verificación y seguimiento de las sugerencias ciudadanas ingresadas | si | 5.1 Cantidad de encuestas ingresadas por los ciudadanos 5.2 Cantidad de consultas recibidas de los ciudadanos e informe estado de seguimiento del responsable designado | 100% | página web, redes sociales y otros medios de comunicación institucionales | bar: 6-PLAZO PREVISTO ene to 6-PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2024, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2024, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2024,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## The Integrity App
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App / Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***)
C- Objetivo: Evaluar niveles de conocimiento sobre integridad pública con la herramienta digital The Integrity App
D- Plan Anual: 2024
1-ESTRATEGIA | 2-META/OBJETIVO | 3-ACTIVIDAD | 4-INDICADORES | 5-MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6-PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Gestionar un ambiente favorable para la aplicación de la herramienta The Integrity App. | Obtener un diagnóstico del nivel de conocimiento de los funcionarios del MIC sobre temas de Integridad pública | 3.1 Actualización de la Resolución MIC N° 375/2023 3.2 Socializar con los funcionarios del MIC el enlace para acceder a la herramienta THE INTEGRITY APP, por medio de mecanismos internos, a fin de evaluar conocimientos generales y específicos relacionados a la integridad en el sector público 3.3 Realizar informe | Reporte de cantidad de encuestados y los resultados de la misma | 5.1Acto administrativo que dispone la aplicación de la herramienta THE INTEGRITY APP 5.2 Informe a la MAI sobre los resultados de la encuesta. | bar: 6-PLAZO PREVISTO may to 6-PLAZO PREVISTO jul
| Mejorar los niveles de conocimientos generales y específicos relacionados a la Integridad en los sujetos diagnosticados conforme a los resultados obtenidos | 3.4 Capacitar a los funcionarios en conocimientos generales y específicos relacionados a la integridad en el sector público, a partir de los resultados de la aplicación de la herramienta digital INTEGRITY APP 3.5 Evaluación 3.6 Informe | Reporte del porcentaje de funcionarios encuestados que asisten a los eventos de capacitación | 5.3 Registros de participantes de la capacitación 5.4 Resultados de la 5.5 Informe final 5.6 fotografías, correos, publicaciones en la página web delMIC | bar: 6-PLAZO PREVISTO ago to 6-PLAZO PREVISTO oct
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2024, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2024, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2024,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación

## Gestión de Denuncias e Investig
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | [19 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [19 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del estado de la actividad (**) | Evidencia (***)
C- Objetivo: Identificar y diligenciar en tiempo y forma denuncias de supuestos hechos de corrupción e irregularidades administrativas de la institución
D- Plan Anual: 2024
1-ESTRATEGIA | 2-META/OBJETIVO | 3- OBSERVACIONES | 3-ACTIVIDAD | 4,1 realizada SI/NO | 4-INDICADORES | 5,1 - nivel de cumplimiento | 5-MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6-PLAZO PREVISTO
[6 empty] | (Resultado Obtenido / Resultado Esperado) * 100 |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Definir y establecer un mecanismo de recepción e investigación preliminar de denuncias de supuestos hechos de corrupción. | La institución cuenta con procedimientos y sistemas para la gestión de las denuncias recibidas. | Personal de anticorrupción participa de los eventos organizados por los organismos de control en esta materia | Capacitación Portal de denuncias de la SENAC. | si | Capacitación del Personal de la Unidad Anticorrupción. | 100% | Evidencias de las capacitaciones. | bar: 6-PLAZO PREVISTO jun
Dar a conocer los procedimientos para el uso adecuado de los canales institucionales disponibles para las denuncias de supuestos hechos de corrupción y/o irregularidades administrativas. | 2.1 Promover la correcta utilización de los canales de denuncias. 2.2 Recepcionar denuncias y llevar a cabo en tiempo y forma todas las diligencias inherentes al área de competencia de Unidad de Transparencia y Anticorrupción. |  | 3.1 Difundir materiales audiovisuales para el uso adecuado de los canales de denuncias disponibles. 3.2 Recibir denuncias y evuacuar consultas. 3.3 Colectar datos, solicitar información y realizar la investigación correspondiente. 3.4 Dar seguimiento a la ejecución de lo determinado según corresponda. | no | 4.1Cantidad de publicaciones de materiales audiovisuales 4.2 Cantidad de denuncias asignadas por la SENAC. 4.3 Cantidad de denuncias procesadas y concluidas |  | 5.1 Informe resumido de casos asignados a la UTA a través del Portal de Denuncias Anticorrupción de la SENAC. 5.2 Informes Conclusivos de la UTA y Resoluciones de la máxima autoridad institucional. 5.3 Link de acceso a la página web institucional | bar: 6-PLAZO PREVISTO ene to 6-PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2024, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2024, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2024,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Resumen 1er semestre
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | N° de Actividades previstas para su realización Enero a junio 2024 | 1-CUMPLIDA | 2-EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1
2- Participación Ciudadana | 1
3-Rendición de Cuentas | 4
4-Integridad y Etica Pública | 1
5-Gestión de Riesgos de Corrupción | 1
6-- Gestión de Denuncias e Investigación | 1
7- The Integrity App | 2
Total de actividades | 11 | % | %

## Resumen 2do semestre
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | N° de Actividades previstas para su realización julio a diciembre 2024 | 1-CUMPLIDA | 2-EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Informacion Pública | 2
2- Participación Ciudadana | 2
3-Rendición de Cuentas | 2
4-Integridad y Etica Pública | 2
5-Gestión de Riesgos de Corrupción | 2
6- Gestión de Denuncias e Investigación | 3
7- The Integrity App | 4
Total de actividades | 17 | % | %